## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-03-01
FECHA FIN | 2026-04-30
HORARIO
DEPARTAMENT0
FUNCIÓN
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-03-01 | Induccón al proyecto y a la empresa | Presentación del equipo de trabajo | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Explicación general del proyecto chatbot "Martina" | 2 | 6
|  | Revisión de objetivos empresariales e instalación de herramientas básicas de trabajo | 2
2026-03-02 | Investigación del problema y contexto sobre el portal de firmas y la inclusión del chatbot | Análisis del problema que resolverá el chatbot "Martina" | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de soluciones similares | 2
|  | Identificació de necesidades del usuario | 1 | 6
|  | Recolección de información inicial | 1
2026-03-03 | Levantamiento de requerimientos del chatbot "Martina" | Reunión con el equipo de desarrollo del portal de firmas | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Identificación de funcionalidades necesarias | 2 | 6
|  | Definición de entradas y salidas del sistema | 2
2026-03-04 | Documentación de requerimientos | Redacción del documento de requerimientos | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Organización de funcionalidades del chatbot "Martina" | 2 | 6
|  | Validación y ajustes de la información recopilada | 2
2026-03-05 | Validación de reqerimientos del portal de firmas y cierre de requerimientos del chabot "Martina" | Revisión final del documento de requerimientos del chatbot | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Revisión y aprobación del documento por parte del jefe de proyecto | 1 | 6
|  | Preparación para la fase de diseño | 1
|  | Preparación para el entorno de desarrollo | 2
2026-03-08 | Análisis técnico de soluciones y desarrollo de la plataforma | Evaluación de tecnologías (n8n, Docker) | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de arquitecturas para el chatbot "Martina" | 1 | 6
|  | Desarrollo frontend del portal de firmas para precios establecidos | 2
|  | Desarrollo backend para funcionalidad de preguntas frecuentes | 2
|  |  | TOTAL HORAS | 36 | Total de horas | 36