## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-03-01
FECHA FIN | 2026-04-30
HORARIO | 8:30 am - 15:30 pm
DEPARTAMENT0 | Tecnología y Desarrollo
FUNCIÓN | Desarrollo de Software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-03-02 | Induccón al proyecto y a la empresa | Presentación del equipo de trabajo | 2 |  | Kevin Calvopiña | 6
|  | Explicación general del proyecto chatbot "Martina" | 2 | 6
|  | Revisión de objetivos empresariales e instalación de herramientas básicas de trabajo | 2
2026-03-03 | Investigación del problema y contexto sobre el portal de firmas y la inclusión del chatbot | Análisis del problema que resolverá el chatbot "Martina" | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de soluciones similares | 2
|  | Identificació de necesidades del usuario | 1 | 6
|  | Recolección de información inicial | 1
2026-03-04 | Levantamiento de requerimientos del chatbot "Martina" | Reunión con el equipo de desarrollo del portal de firmas | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Identificación de funcionalidades necesarias | 2 | 6
|  | Definición de entradas y salidas del sistema | 2
2026-03-05 | Documentación de requerimientos | Redacción del documento de requerimientos | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Organización de funcionalidades del chatbot "Martina" | 2 | 6
|  | Validación y ajustes de la información recopilada | 2
2026-03-06 | Validación de reqerimientos del portal de firmas y cierre de requerimientos del chabot "Martina" | Revisión final del documento de requerimientos del chatbot | 2 |  | Kevin Calvopiña | 6
|  | Revisión y aprobación del documento por parte del jefe de proyecto | 1 | 6
|  | Preparación para la fase de diseño | 1
|  | Preparación para el entorno de desarrollo | 2
2026-03-09 | Análisis técnico de soluciones y desarrollo de la plataforma | Evaluación de tecnologías (n8n, Docker) | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de arquitecturas para el chatbot "Martina" | 1 | 6
|  | Desarrollo frontend del portal de firmas para precios establecidos | 2
|  | Desarrollo backend para funcionalidad de preguntas frecuentes | 2
2026-03-10 | Desarrollo de plataforma del portal de firmas | Implementación de funcionalidad de preguntas frecuentes | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Desarrollo de frontend para apartado de precios | 2 | 6
|  | Desarrollo de nav bar y apartado de colores | 2
2026-03-11 | Diseño de arquitectura general para el chat bot | Investigación de modelos de IA de Ollama | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de modelos de IA de Gemini | 1 | 6
|  | Investigación de modelos de IA de Open AI | 2
|  | Investigación de modelos de IA de DeepSeek | 2
2026-03-12 | Pruebas de respuesta y consumo de tokens con Ollama | Prueba de consumo de tokens y prompt con llama3,1 | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Ejecución y tiempos de respuesa con mistral 7b | 2 | 6
|  | Prueba de consumo de tokens y soporte de tools con qwen2,5 | 2
|  | Prueba de embedding con mxbai-embed-large | 2
2026-03-13 | Evaluación de costos y consumo de tokens con Gemini | Evaluación de el modelo Gemini 2,5 Flash y su consumo en tokens | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Evaluación del modelo Gemini 3 Flash y su consumo en tokens | 2 | 6
|  | Evaluación de Gemini 2,5 Flash-Lite y su consumo en tokens | 2
|  | Comparativa y análisis de respuestas, en base a tiempo y precio de cada token | 1
2026-03-16 | Pruebad de embedding usando modelos de Deepseek | Prueba de tools y thinking con deepseek-r1 | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Ejecucion y prueba de tokens con deepseek-llm | 2 | 6
|  | Pruebas con deepsep-v3,1 integrando tools, thinking y claud | 2
2026-03-17 | Creación de servidor de prueba y configuración de herramientas | Creación de servidor de prueba en AWS y configuración del mismo usando putty | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Instalación y configuración de n8n dentro de docker en el servidor | 2 | 6
|  | Configuración y creación de la base de datos de prueba dentro de docker | 2
2026-03-18 | Investigación y diseño de la primera arquitectura de prueba para el chat bot | Investigación de arquitecturas en n8n para chat bots | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Definición del enfoque técnico y diseño para la base de datos | 2 | 6
|  | Prueba y análisis de nodos dentro de n8n | 3
2026-03-19 | Diseño de arqutiecturas de prueba general para el chat bot y la base de datos | Creación del diagrama de la base de datos en base al diseño previamente definido | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Creación del primer workflow para el chat bot "Martina" | 2 | 6
|  | Identificación de flujo de datos y relación entre nodos | 2
2026-03-20 | Desarrollo de interacción usuario-bot | Creación de workflow conversacional | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Implementación de nodos set y agent AI | 2 | 6
|  | Diseño de respuestas y configuración del prompt | 2
2026-03-23 | Desarrollo del sistema RAG V-0,1 | Investigación del funcionamiento de un sistema rag | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Configuración de cuenta y extración de la Api Key de google drive | 2 | 6
|  | Configuración de los nodos de Google Drive | 2
|  | Creación de documento e la normativa ARCOTEL | 1
2026-03-24 | Desarrollo del sistema RAG V-0,2 | Configuración del nodo set para recibir outputs desde el chat | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Pruebas de configuración de google drive para subida de archivo | 2
|  | Configuración del trigger de google drive para actuialización de archivos | 2 | 6
|  | Verificación de funcionamiento del Rag | 1
2026-03-25 | Desarrollo del sistema RAG V-0,3 | Prueba de funcionamiento del nodo Vector Store de Postgrees | 1 |  | García Eduardo | 6
|  | Creación del query para soporte del embedding para Postgrees | 1
|  | Creación de la tabla y configuración del modelo de embedding con Ollama | 2 | 6
|  | Investigación del nodo Data Loader | 2
2026-03-26 | Implementación final de sistema RAG e inicio de desarrollo del guardado del historial | Desarrollo de flujo para subida, conversion y alamcenamiento en la base de datos vectorial | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Implementación de división de informacion por chunks | 2 | 6
|  | Creación de la tabla historial en la base de daatos e implementación de embedding 3 small de Open IA | 2
2026-03-27 | Prueba y correción de almacenamiento de información en base al id del historial | Correción del query de la tabla historial para guardar conversación por id | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Prueba de conversación usuario-bot con almacenamiento de chat por id | 2 | 6
|  | Modificación del nodo Postgrees Vector Store para soportar 1056 chunks | 2
2026-03-30 | Desarrollo de extracción de información de cédulas mediante OCR V-0,1 | Investigación acerca de ORC y herramientas a usar | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Prueba de inclusión de archivos en chat bots con triggers de conversación | 2 | 6
|  | Implementación de lógica de extracción v1,0 | 2
2026-03-31 | Actualización de extracción de información mediante OCR V-0,2 | Pruebas de extracción utilizando Open AI | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Implementación de adjuntar archivos en el chat bot | 2 | 6
|  | Configuración del workflow de herramientas para extracción | 2
2026-04-01 | Actualización final del workflow de extracción con OCR V-0,3 | Configuración del prompt en el agente principal para pruebas de funcionamiento en la página. | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Configuración correcta de los nodos dentro del agente principal | 2 | 6
|  | Implementación de la herramienta de extracción como tool en el nodo Pgvector Store | 2
2026-04-02 | Inicio de implementación de herramienta de comunicación Cliente-Asesor V-0,1 | Investigación de implementación de webhoks | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Investigación de inclusión con backend para comunicación | 2 | 6
|  | Análisis de herramienta de comunicación a usar (Whatsap o Telegram) | 2
2026-04-03 | Desarrollo de herramienta Cliente - Asesor | Creación del workflow para la herramienta | 3 | 6 | García Eduardo | 6
|  | Obtención del Api Key de Telegram | 3
2026-04-06 | Desarrollo del primer workflow Cliente - Asesor V-0,1 | Creación de la herramienta "Asesor-MartinaV1,0" | 2 |  | García Eduardo | 6
|  | Creación y configuración del nodo de programación | 2 | 6
|  | Programación de input y output de mensaje de usuario y retorno de session_id | 2
2026-04-07 | Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,2
|  |  | TOTAL HORAS | 156 | Total de horas | 156